## Роадмап Ганта (Финальный)
ГАНТ-РОАДМАП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК
[6 empty] | Март 2026 | [25 empty] | Апрель 2026 | [29 empty] | Май 2026 | [30 empty] | Июнь 2026
ID | Этап / Категория | Название задачи | Начало | Окончание | Длительность | time axis 2026-03-06 to 2026-06-24
1 | 1 этап — Пре-продакшн | Создание концепции игры | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 5
2 | 1 этап — Пре-продакшн | Создание мудборда / концепт-артов | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 3
3 | 1 этап — Пре-продакшн | Создание нарративной структуры | 2026-03-14 | 2026-03-17 | 4
4 | 1 этап — Пре-продакшн | Написание сценария и реплик | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 7
5 | 1 этап — Пре-продакшн | Проектирование локации | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 3
6 | 1 этап — Пре-продакшн | Проектирование UI/UX | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2
7 | 1 этап — Пре-продакшн | Создание звуковой концепции | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1
8 | 1 этап — Пре-продакшн | Создание репозитория GitHub | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1
9 | 2-3 этап — Производство контента | Создание 3D-моделей окружения | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 61
10 | 2-3 этап — Производство контента | Доработка сценария | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 15
11 | 2-3 этап — Производство контента | Подбор эмбиентов и звуковых эффектов | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 25
12 | 2-3 этап — Производство контента | Создание UI-элементов | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3
13 | 2-3 этап — Разработка (Код) | Настройка проекта в движке, импорт базовых ассетов | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2
14 | 2-3 этап — Разработка (Код) | Грей-боксинг | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1
15 | 2-3 этап — Разработка (Код) | Реализация контроллера персонажа | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 8
16 | 2-3 этап — Разработка (Код) | Реализация систем ритуалов | 2026-04-12 | 2026-05-11 | 30
17 | 2-3 этап — Разработка (Код) | Создание инструментов (аудио/субтитры) | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 14
18 | 2-3 этап — Разработка (Код) | Интеграция нарратива и контента в движок | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 11
19 | 4 этап — Тестирование и доработка | Функциональное и игровое тестирование | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 3
20 | 4 этап — Тестирование и доработка | Исправление багов | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 10
21 | 4 этап — Тестирование и доработка | Финальная полировка проекта | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2
22 | 5 этап — Релиз | Финальная сборка стабильного билда | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1
23 | 5 этап — Релиз | Подготовка презентации | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3
24 | 5 этап — Релиз | Защита проекта | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2